## Sheet1
| Owner | Task name | Task URL | Start date | End date | Status | Task labels
63 | owner_marketplace | Bug STG con el código de error YPC0IA0013, el botón Confirmar Yapeo de la pantalla de ingreso de OTP, No funciona | https://trello.com/c/YEvEjC56 | 2023-04-25 | 2023-08-22 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
81 | owner_marketplace | Cargar archivos en el Libro reclamaciones | https://trello.com/c/TU7CbZEG | 2023-05-16 | 2023-07-04 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
86 | owner_marketplace | [IOS] Bug QA: caja de Dirección de entrega no esta en una posición fija en iOS. | https://trello.com/c/oGTIpSBf | 2023-05-24 | 2023-11-06 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug¦iOS]
103 | owner_marketplace | Error 403 en producción | https://trello.com/c/V4BEGJ24 | 2023-07-07 | 2023-10-25 | Parking Lot 🚘 | [🦠️ Bug¦⚙️ BFF]
117 | owner_marketplace | Bug: Cuando el producto se queda sin stock durante un proceso de compra me regresa al resumen de compra. | https://trello.com/c/jygb9gL0 | 2023-08-02 | 2023-08-14 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
118 | owner_marketplace | Bug: Cuando el producto no tiene cobertura, no debe tener la etiqueta de descuento. | https://trello.com/c/0B3joLIb | 2023-08-04 | 2023-08-04 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
125 | owner_marketplace | Bug: Cancel transaction cuando se cancela el ingreso de OTP | https://trello.com/c/FD6wT1tI | 2023-08-08 | 2023-08-08 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
129 | owner_marketplace | Bug - Chekout problemas con información de Device en la compra de equipos Huawei | https://trello.com/c/FrusPkEz | 2023-08-18 | 2023-09-21 | Parking Lot 🚘 | [🦠️ Bug¦😢 Bloqueado]
133 | owner_marketplace | Bug - Animación al hacer un over sobre ícono de cambio de dirección | https://trello.com/c/cwxscn8s | 2023-08-21 | 2023-08-22 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
135 | owner_marketplace | [Bug] [QA] - No se muestran los taggeos de firebase analytics desde el celular(Donde el cliente final realiza las acciones) en tiempo real | https://trello.com/c/q40W5fTL | 2023-08-23 | 2023-10-05 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
160 | owner_marketplace | Bug: El snackbar se muestra por microsegundos cuando ya no se excede los S/ 3,000. | https://trello.com/c/C7Bu3Af9 | 2023-09-14 | 2023-09-28 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug¦Frontend]
171 | owner_marketplace | Bug: Las ordenes [Multiseller] no llegan al evento de kafka marketplace.order.updated de la misma forma como se visualizan en Vtex | https://trello.com/c/FOPWHbTH | 2023-09-20 | 2023-09-21 | Parking Lot 🚘 | [🦠️ Bug¦📈 Data]
172 | owner_marketplace | Bug: Problemas cuando un push notification no autocompletó en la compra | https://trello.com/c/ll4tIOqq | 2023-09-25 | 2023-11-03 | Ready for 🕒 | [🦠️ Bug¦Android]
180 | owner_marketplace | Bug: Cambiar la etiqueta de los productos sin cobertura en Mi carrito. | https://trello.com/c/WgM47yFa | 2023-09-27 | 2023-09-28 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
181 | owner_marketplace | Bug: Corrección de los botones "Actualizar" en Detalle de producto y "Continuar con la compra" en Mi carrito | https://trello.com/c/iP1NLEH2 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
197 | owner_marketplace | Bug: Corregir el color del separador de los pedidos | https://trello.com/c/ratKP9hK | 2023-10-05 | 2023-10-05 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug¦Frontend]
206 | owner_marketplace | Bug: El tamaño de los recuadros de los productos deben tener el mismo tamaño | https://trello.com/c/QqG7i2EZ | 2023-10-12 | 2023-11-02 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
208 | owner_marketplace | Bug: Eliminar el recuadro blanco cuando realizas un scroll dentro del buscador | https://trello.com/c/tlQxmfFu | 2023-10-12 | 2023-11-02 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
209 | owner_marketplace | Bug: Duplicidad de eventos en la segunda vez que se abre el detalle de un producto | https://trello.com/c/DWnvGFun | 2023-10-12 | 2023-11-02 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
210 | owner_marketplace | Bug: Los productos se muestran pegados a la parte de arriba cuando el usuario es nuevo y no tiene dirección | https://trello.com/c/n6cPH8nD | 2023-10-13 | 2023-11-02 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
212 | owner_marketplace | Bug iOS: El teclado no se muestra en automático cuando abre el buscador | https://trello.com/c/gvALxkWf | 2023-10-13 | 2023-11-16 | Ready for 🕒 | [🦠️ Bug]
213 | owner_marketplace | Bug iOS: La pantalla se bloquea por unos segundos en toda la tienda. | https://trello.com/c/rCjWpzZa | 2023-10-13 | 2023-11-14 | Ready for Production | [🦠️ Bug]
216 | owner_marketplace | Bug -PROD [Android][iOS]- No se puede agregar productos de otros seller al carrito. | https://trello.com/c/BA3UZVUo | 2023-10-17 | 2023-10-17 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug¦Android¦iOS]
219 | owner_marketplace | Bug -PROD [Android][iOS]- cuando se realiza scroll hasta el final falla cuando intenta cargar la paginación 51 en adelante. Se muestra un loading infinito. | https://trello.com/c/qrzdKtes | 2023-10-17 | 2023-10-17 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug¦Android¦iOS]
221 | owner_marketplace | Bug PRD IOS: El navbar de Resumen de compra cubre la pantalla al regresar de TyC en multiseller | https://trello.com/c/V9XoLIFH | 2023-10-17 | 2023-11-02 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
230 | owner_marketplace | Bug - Imágenes de productos con baja resolución | https://trello.com/c/CECAbYTO | 2023-10-19 | 2023-11-03 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug¦⚙️ BFF]
242 | owner_marketplace | Bug: No se oculta la barra de direcciones en la home de Yape Tienda | https://trello.com/c/NYUBGxGj | 2023-10-23 | 2023-11-02 | Analisis 🤔💬 | [🦠️ Bug]
246 | owner_marketplace | Bug: Cuando un producto no tiene stock y se intenta agregar, en el resumen de compra aparece como vacío | https://trello.com/c/XPhg24rc | 2023-10-25 | 2023-11-03 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug]
249 | owner_marketplace | Transacciones Truncas Yape Tienda | https://trello.com/c/kWl8Fler | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Analisis 🤔💬 | [🦠️ Bug]
258 | owner_marketplace | Bug [PROD] Usuario al ingresar dirección le sigue apareciendo modal de ingreso de dirección | https://trello.com/c/GB5acom5 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug¦Producción]
259 | owner_marketplace | La marca del evento Screen_name no indica la ultima página. | https://trello.com/c/JeaSbzms | 2023-11-02 | 2023-11-02 | Analisis 🤔💬 | [🦠️ Bug¦📈 Data]
268 | owner_marketplace | [BUG] Usuario le aparece el mensaje de sesión expirada cada vez que intenta ingresar a Tienda | https://trello.com/c/Xoqr60kr | 2023-11-06 | 2023-11-21 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug¦Producción]
277 | owner_marketplace | Bug: Quitar el borde izquierdo de las categorías destacadas | https://trello.com/c/H01pelQN | 2023-11-09 | 2023-11-16 | Backlog 📥 | [🦠️ Bug¦Producción]
279 | owner_marketplace | Bug -PROD- IOS- Problemas en Home - Se muestra parte de imagenes de productos sobre Navbar principal | https://trello.com/c/EUYjbXjU | 2023-11-10 | 2023-11-13 | Doing 👩‍💼👨‍💻 | [🦠️ Bug¦iOS]
281 | owner_marketplace | Bug -PROD- IOS- Cuando hago scroll, se queda colgada la pantalla en Tienda | https://trello.com/c/UtcpoVxB | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Analisis 🤔💬 | [🦠️ Bug¦iOS]
296 | owner_marketplace | Bug - No llegan correctamente los nombres de los productos en los eventos a los tópicos del EventHub de Tienda | https://trello.com/c/Xoc3SI1f | 2023-11-15 | 2023-11-16 | Ready for Staging 🕒 | [🦠️ Bug¦⚙️ BFF¦📈 Data]
302 | owner_marketplace | Bug PROD: Para compras multiseller en el winstate se muestra la fecha menor en la entrega. | https://trello.com/c/gk9fT6RR | 2023-11-20 | 2023-11-20 | Ready for 🕒 | [🦠️ Bug]
304 | owner_marketplace | Bug: Problemas en la dirección de los Yaperos recurrentes cuando editan su dirección que contiene caracteres especiales como (') | https://trello.com/c/EjXghB3o | 2023-11-20 | 2023-11-20 | Analisis 🤔💬 | [🦠️ Bug¦Frontend]
308 | owner_marketplace | Bug PROD: Problemas al actualizar dirección con usuarios recurrentes - Error Null | https://trello.com/c/v6Pz39mL | 2023-11-20 | 2023-11-20 | Analisis 🤔💬 | [🦠️ Bug¦Producción]
337 | owner_promos | Bug - Warnings en la Consola de la Web | https://trello.com/c/WBVBpD2o | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Parking Lot 🚘 | [Bug]
346 | owner_promos | Bug - En Firefox la sección de campaña en el detalle de la promo se muestra incompleta | https://trello.com/c/sjwxwNDc | 2022-09-22 | 2022-11-11 | Parking Lot 🚘 | [Bug]
383 | owner_promos | Bug - Retroceso mediante gestos en Android vuelve al Home de Yape. | https://trello.com/c/6jq1Nse4 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | Parking Lot 🚘 | [Bug¦Spike 🔎]
399 | owner_promos | Bug - Correcciones de códigos de error en el Manejo de Errores de pago P2P | https://trello.com/c/CVbUX4Si | 2023-02-10 | 2023-02-27 | Parking Lot 🚘 | [Bug]
412 | owner_promos | Aún se hace scroll hasta abajo cuando se regresa en el flujo de búsqueda | https://trello.com/c/X9pYa3L4 | 2023-03-27 | 2023-07-19 | Backlog 📥 | [Bug]
416 | owner_promos | Bug - Error al momento de querer realizar la reanudacion de una compra en IOs | https://trello.com/c/UamKooAc | 2023-03-30 | 2023-04-21 | Backlog 📥 | [Bug]
425 | owner_promos | Se muestra una fecha incorrecta en el winstate de la compra | https://trello.com/c/boGyQS2E | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Backlog 📥 | [Bug]
426 | owner_promos | En el modal de terminos y condiciones, si el texto es muy ancho se agrega un scroll debido a que no se parte la palabra | https://trello.com/c/QWtlou54 | 2023-04-24 | 2023-07-06 | Backlog 📥 | [Bug¦FE]
447 | owner_promos | Bug - publicación de sección sin promos publicadas | https://trello.com/c/K0dJwkHR | 2023-06-09 | 2023-06-09 | Parking Lot 🚘 | [Bug]
450 | owner_promos | [Android][Bug] - Botón cerrar x comportamiento erróneo. | https://trello.com/c/1VPVauqh | 2023-07-19 | 2023-07-19 | Backlog 📥 | [Bug]
453 | owner_promos | Bug - Tiempo de carga de Promos | https://trello.com/c/dV4cmBb4 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | Parking Lot 🚘 | [Bug]
547 | owner_promos | [BUG] - Flecha atrás del winstate en el tab de mis compras cuando es la primera vez que ingresa. | https://trello.com/c/CckyRkXB | 2023-11-20 | 2023-11-20 | Backlog 📥 | [Bug]
549 | owner_promos | [BUG] - Al momento de realizar la instalación por primera vez de la aplicación, no permite realizar una compra de una promoción hasta que se haya relogueado en la app - solo ocurre en el ambiente de STG | https://trello.com/c/trkznEAm | 2023-11-21 | 2023-11-21 | Sprint backlog 🕒 | [Bug]
624 | owner_gas | [BUG] Mismatching banner de limite de cantidad de pedidos máximo | https://trello.com/c/qWuLKlIA | 2023-10-25 | 2023-11-21 | Ready for QA | [Bug¦FrontEnd]
650 | owner_gas | Limitación de mostrar solo 5 pedidos en el Home | https://trello.com/c/6SxHUIBr | 2023-11-07 | 2023-11-16 | Sprint backlog | [Bug]
662 | owner_gas | Corrección de estilos Home | https://trello.com/c/K8R6iY8o | 2023-11-14 | 2023-11-21 | Ready for QA | [FrontEnd¦Bug]