## Diciembre
owner | cycle time | coding | pickup | review | deploy | refactor | rework | work breakdown(newcode-refactor-rework) | Total Deploys | Bugs Total | Bugs Done | DT Total | DT Done
owner_checkout | 🟡 12d 10h | 🟢 3h 33m | 🟢 1h 16m | 🔵 9h 50m | 🔴 11d 19h | 🔴 23.55% | 🔴 8.24% | 68.21% - 23.55% - 8.24% | 18 (2 - 11 - 5) | 0 | 2 | 1 | 0
owner_crm | 🔵 4d 23h | 🔵 1d 16h | 🟡 23h 2m | 🔵 7h 15m | 🔵 2d | 🔵 12.31% | 🟡 5.25% | 82.44% - 12.31% - 5.25% | 26 (14 - 7 - 5) | 1 | 2 | 5 | 2
owner_gas | 🔵 4d 7h | 🟢 12h 6m | 🟢 2h 37m | 🔴 1d 10h | 🟡 2d 6h | 🟡 16.93% | 🔴 9.97% | 73.1% - 16.93% - 9.97% | 46 (20 - 15 - 11) | 7 | 5 | 0 | 0
owner_insurance | 🔵 4d 8h | 🟢 11h 32m | 🟡 13h 28m | 🔴 1d 12h | 🔵 1d 19h | 🔴 22.88% | 🟢 1.08% | 76.04% - 22.88% - 1.08% | 23 (14 - 7 - 2) | 8 | 1 | 0 | 0
owner_krossboarder-remesas | 🟡 7d 13h | 🟢 12h 32m | 🟢 3h 8m | 🔵 7h 34m | 🔴 6d 13h | 🟢 6.22% | 🔵 4.67% | 89.11% - 6.22% - 4.67% | 73 (40 - 22 - 11) | 10 | 2 | 29 | 4
owner_marketplace | 🟡 6d 13h | 🔵 1d 7h | 🔵 8h 47m | 🟡 16h 47m | 🟡 4d 4h | 🟡 19.35% | 🔵 4.21% | 76.44% - 19.35% - 4.21% | 88 (61 - 21 - 6) | 29 | 23 | 25 | 5
owner_promos | 🟡 10d 16h | 🟢 12h 20m | 🟡 17h 34m | 🟡 1d | 🔴 8d 10h | 🔴 22.39% | 🔴 7.27% | 70.34% - 22.39% - 7.27% | 111 (66 - 30 - 15) | 18 | 5 | 0 | 1
owner_tap2phone | 🟡 10d 21h | 🔵 22h 46m | 🟢 2h 43m | 🟡 19h 33m | 🔴 9d | 🟢 4.4% | 🔴 19.83% | 75.78% - 4.4% - 19.83% | 51 (40 - 9 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0
owner_ticketing | 🟢 23h 35m | 🟢 5h 7m | 🟢 2h 40m | 🟡 15h 48m | ⚪ 0m | 🟢 8.8% | 🔵 3.97% | 87.23% - 8.8% - 3.97% | 55 (34 - 15 - 6) | 17 | 4 | 1 | 1
owner_tipodecambio | 🔵 4d 17h | 🔵 1d 4h | 🟢 59m | 🔵 8h 10m | 🟡 3d 3h | 🔵 14.54% | 🟡 6.3% | 79.16% - 14.54% - 6.3% | 31 (13 - 17 - 1) | 8 | 10 | 10 | 1
retail | 🔵 5d 15h | 🟢 15h 17m | 🔵 7h 54m | 🟡 23h 1m | 🟡 3d 17h | 🟡 16.87% | 🟡 6.35% | 76.78% - 16.87% - 6.35% | 300 (181 - 81 - 38) | 71 | 37 | 26 | 7
financial | 🔵 5d 12h | 🟢 17h 30m | 🟢 5h 51m | 🟡 17h 21m | 🟡 3d 20h | 🔵 14.55% | 🔵 4.01% | 81.44% - 14.55% - 4.01% | 127 (67 - 46 - 14) | 26 | 13 | 39 | 5
negocios | 🟡 11d 15h | 🟢 13h 9m | 🟢 1h 59m | 🟡 14h 41m | 🔴 10d 10h | 🔵 13.98% | 🔴 14.02% | 72.0% - 13.98% - 14.02% | 69 (42 - 20 - 7) | 0 | 2 | 1 | 0
product cx | 🔵 4d 23h | 🔵 1d 16h | 🟡 23h 2m | 🔵 7h 15m | 🔵 2d | 🔵 12.31% | 🟡 5.25% | 82.44% - 12.31% - 5.25% | 26 (14 - 7 - 5) | 1 | 2 | 5 | 2

## Enero
owner | cycle time | coding | pickup | review | deploy | refactor | rework | work breakdown(newcode-refactor-rework) | Total Deploys | Bugs Total | Bugs Done | DT Total | DT Done | cycletime_diff | coding_diff | pickup_diff | review_diff | deploy_diff | refactor_diff | rework_diff | bugs_total_diff | dt_total_diff | total_release_deploy_diff
owner_checkout | 🟢 23h 9m | 🟢 5h 9m | 🔵 10h 23m | 🔵 7h 37m | ⚪ 0m | 🟢 5.47% | 🟡 6.5% | 88.04% - 5.47% - 6.5% | 17 (4 - 13 - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ⬆ - 11d 11h | ⬇ + 1h 36m | ⬇ + 9h 7m | ⬆ - 2h 13m | ⬆ - 11d 19h | ⬆ - 18.08% | ⬆ - 1.74% | = | ⬆ - 1.0 | ⬇ - 5.0
owner_crm | 🟡 8d 18h | 🔵 1d 7h | 🔵 11h 37m | 🔵 6h 51m | 🔴 6d 16h | 🟡 16.63% | 🟢 1.39% | 81.98% - 16.63% - 1.39% | 31 (17 - 7 - 7) | 2 | 3 | 6 | 4 | ⬇ + 3d 19h | ⬆ - 9h 2m | ⬆ - 11h 25m | ⬆ - 24m | ⬇ + 4d 16h | ⬇ + 4.32% | ⬆ - 3.86% | ⬇ + 1.0 | ⬇ + 1.0 | ⬆ + 2.0
owner_gas | 🔵 4d 19h | 🟢 8m | 🔵 9h 25m | 🔵 6h 24m | 🟡 4d 3h | 🟢 2.62% | 🔴 15.45% | 81.93% - 2.62% - 15.45% | 19 (7 - 7 - 5) | 0 | 2 | 0 | 1 | ⬇ + 11h 35m | ⬆ - 11h 58m | ⬇ + 6h 48m | ⬆ - 1d 4h | ⬇ + 1d 21h | ⬆ - 14.31% | ⬇ + 5.48% | ⬆ - 7.0 | = | ⬇ - 6.0
owner_insurance | 🔴 14d 1h | 🟢 14h 50m | 🟡 15h 22m | 🟡 1d 3h | 🔴 11d 16h | 🟢 8.58% | 🔵 3.36% | 88.06% - 8.58% - 3.36% | 21 (15 - 3 - 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ⬇ + 9d 17h | ⬇ + 3h 18m | ⬇ + 1h 54m | ⬆ - 9h 1m | ⬇ + 9d 20h | ⬆ - 14.3% | ⬇ + 2.28% | ⬆ - 8.0 | = | ⬆ + 1.0
owner_krossboarder-remesas | 🟡 7d 12h | 🟢 5h 49m | 🟢 5h 59m | 🔵 12h 57m | 🔴 6d 11h | 🔵 11.7% | 🟡 6.23% | 82.08% - 11.7% - 6.23% | 73 (46 - 20 - 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | ⬆ - 24m | ⬆ - 6h 43m | ⬇ + 2h 51m | ⬇ + 5h 23m | ⬆ - 1h 55m | ⬇ + 5.48% | ⬇ + 1.56% | ⬆ - 10.0 | ⬆ - 29.0 | ⬇ - 4.0
owner_marketplace | 🟡 7d 6h | 🔵 1d 10h | 🟢 4h 1m | 🟡 17h 48m | 🟡 4d 22h | 🔴 26.97% | 🟡 5.34% | 67.69% - 26.97% - 5.34% | 75 (51 - 17 - 7) | 10 | 21 | 8 | 9 | ⬇ + 17h 27m | ⬇ + 2h 26m | ⬆ - 4h 46m | ⬇ + 1h 1m | ⬇ + 18h 46m | ⬇ + 7.62% | ⬇ + 1.13% | ⬆ - 19.0 | ⬆ - 17.0 | ⬆ + 1.0
owner_promos | 🔴 14d 14h | 🟢 18h 39m | 🟡 18h 57m | 🔴 1d 23h | 🔴 11d | 🔵 14.55% | 🔵 2.27% | 83.18% - 14.55% - 2.27% | 85 (62 - 14 - 9) | 1 | 0 | 9 | 0 | ⬇ + 3d 21h | ⬇ + 6h 19m | ⬇ + 1h 23m | ⬇ + 23h 10m | ⬇ + 2d 14h | ⬆ - 7.84% | ⬆ - 5.0% | ⬆ - 17.0 | ⬇ + 9.0 | ⬇ - 6.0
owner_tap2phone | 🟡 11d 20h | 🔵 20h 42m | 🟢 3h 57m | 🟡 19h 21m | 🔴 10d | 🟡 17.53% | 🔴 14.42% | 68.06% - 17.53% - 14.42% | 101 (79 - 20 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ⬇ + 23h 18m | ⬆ - 2h 4m | ⬇ + 1h 14m | ⬆ - 12m | ⬇ + 1d | ⬇ + 13.13% | ⬆ - 5.41% | = | = | =
owner_ticketing | 🔵 4d 7h | 🟡 2d 6h | 🟢 6h 43m | 🔴 1d 18h | ⚪ 0m | 🔵 10.09% | 🔵 4.89% | 85.02% - 10.09% - 4.89% | 39 (33 - 5 - 1) | 5 | 3 | 8 | 4 | ⬇ + 3d 7h | ⬇ + 2d 1h | ⬇ + 4h 3m | ⬇ + 1d 2h | = | ⬇ + 1.29% | ⬇ + 0.92% | ⬆ - 12.0 | ⬇ + 7.0 | ⬇ - 5.0
owner_tipodecambio | 🟡 10d 7h | 🟢 5h 3m | 🟢 4h 59m | 🟢 3h 33m | 🔴 9d 17h | 🟡 17.93% | 🔵 3.96% | 78.12% - 17.93% - 3.96% | 72 (38 - 28 - 6) | 2 | 1 | 2 | 1 | ⬇ + 5d 14h | ⬆ - 23h 25m | ⬇ + 4h | ⬆ - 4h 37m | ⬇ + 6d 14h | ⬇ + 3.39% | ⬆ - 2.34% | ⬆ - 6.0 | ⬆ - 8.0 | ⬆ + 5.0
retail | 🟡 7d 18h | 🔵 1d 2h | 🔵 9h 46m | 🟡 1d 4h | 🟡 5d | 🔵 13.56% | 🟡 6.98% | 79.46% - 13.56% - 6.98% | 218 (153 - 43 - 22) | 16 | 26 | 25 | 14 | ⬇ + 2d 2h | ⬇ + 11h 27m | ⬇ + 1h 52m | ⬇ + 5h 39m | ⬇ + 1d 7h | ⬆ - 3.31% | ⬇ + 0.63% | ⬆ - 55.0 | ⬆ - 1.0 | =
financial | 🟡 10d 15h | 🟢 8h 34m | 🔵 8h 46m | 🟡 14h 36m | 🔴 9d 7h | 🔵 12.74% | 🔵 4.51% | 82.75% - 12.74% - 4.51% | 166 (99 - 51 - 16) | 2 | 1 | 2 | 1 | ⬇ + 5d 2h | ⬆ - 8h 56m | ⬇ + 2h 55m | ⬆ - 2h 45m | ⬇ + 5d 11h | ⬆ - 1.81% | ⬇ + 0.5% | ⬆ - 24.0 | ⬆ - 37.0 | =
negocios | 🔵 6d 9h | 🟢 12h 55m | 🔵 7h 10m | 🔵 13h 29m | 🟡 5d | 🔵 11.5% | 🔴 10.45% | 78.05% - 11.5% - 10.45% | 118 (83 - 33 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ⬆ - 5d 5h | ⬆ - 14m | ⬇ + 5h 11m | ⬆ - 1h 12m | ⬆ - 5d 9h | ⬆ - 2.48% | ⬆ - 3.57% | = | ⬆ - 1.0 | =
product cx | 🟡 8d 18h | 🔵 1d 7h | 🔵 11h 37m | 🔵 6h 51m | 🔴 6d 16h | 🟡 16.63% | 🟢 1.39% | 81.98% - 16.63% - 1.39% | 31 (17 - 7 - 7) | 2 | 3 | 6 | 4 | ⬇ + 3d 19h | ⬆ - 9h 2m | ⬆ - 11h 25m | ⬆ - 24m | ⬇ + 4d 16h | ⬇ + 4.32% | ⬆ - 3.86% | ⬇ + 1.0 | ⬇ + 1.0 | =