## Diciembre
owner | cycle time | coding | pickup | review | deploy | refactor | rework | work breakdown(newcode-refactor-rework) | Total Deploys | Bugs Total | Bugs Done | DT Total | DT Done
owner_checkout | 🟡 12d 10h | 🟢 3h 33m | 🟢 1h 16m | 🔵 9h 50m | 🔴 11d 19h | 🔴 23.55% | 🔴 8.24% | 68.21% - 23.55% - 8.24% | 18 (2 - 11 - 5) | 0 | 2 | 1 | 0
owner_crm | 🔵 4d 23h | 🔵 1d 16h | 🟡 23h 2m | 🔵 7h 15m | 🔵 2d | 🔵 12.31% | 🟡 5.25% | 82.44% - 12.31% - 5.25% | 26 (14 - 7 - 5) | 1 | 2 | 5 | 2
owner_gas | 🔵 4d 7h | 🟢 12h 6m | 🟢 2h 37m | 🔴 1d 10h | 🟡 2d 6h | 🟡 16.93% | 🔴 9.97% | 73.1% - 16.93% - 9.97% | 46 (20 - 15 - 11) | 7 | 5 | 0 | 0
owner_insurance | 🔵 4d 8h | 🟢 11h 32m | 🟡 13h 28m | 🔴 1d 12h | 🔵 1d 19h | 🔴 22.88% | 🟢 1.08% | 76.04% - 22.88% - 1.08% | 23 (14 - 7 - 2) | 8 | 1 | 0 | 0
owner_krossboarder-remesas | 🟡 7d 13h | 🟢 12h 32m | 🟢 3h 8m | 🔵 7h 34m | 🔴 6d 13h | 🟢 6.22% | 🔵 4.67% | 89.11% - 6.22% - 4.67% | 73 (40 - 22 - 11) | 10 | 2 | 29 | 4
owner_marketplace | 🟡 6d 13h | 🔵 1d 7h | 🔵 8h 47m | 🟡 16h 47m | 🟡 4d 4h | 🟡 19.35% | 🔵 4.21% | 76.44% - 19.35% - 4.21% | 88 (61 - 21 - 6) | 29 | 23 | 25 | 5
owner_promos | 🟡 10d 16h | 🟢 12h 20m | 🟡 17h 34m | 🟡 1d | 🔴 8d 10h | 🔴 22.39% | 🔴 7.27% | 70.34% - 22.39% - 7.27% | 111 (66 - 30 - 15) | 18 | 5 | 0 | 1
owner_tap2phone | 🟡 10d 21h | 🔵 22h 46m | 🟢 2h 43m | 🟡 19h 33m | 🔴 9d | 🟢 4.4% | 🔴 19.83% | 75.78% - 4.4% - 19.83% | 51 (40 - 9 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0
owner_ticketing | 🟢 23h 35m | 🟢 5h 7m | 🟢 2h 40m | 🟡 15h 48m | ⚪ 0m | 🟢 8.8% | 🔵 3.97% | 87.23% - 8.8% - 3.97% | 55 (34 - 15 - 6) | 17 | 4 | 1 | 1
owner_tipodecambio | 🔵 4d 17h | 🔵 1d 4h | 🟢 59m | 🔵 8h 10m | 🟡 3d 3h | 🔵 14.54% | 🟡 6.3% | 79.16% - 14.54% - 6.3% | 31 (13 - 17 - 1) | 8 | 10 | 10 | 1
retail | 🔵 5d 15h | 🟢 15h 17m | 🔵 7h 54m | 🟡 23h 1m | 🟡 3d 17h | 🟡 16.87% | 🟡 6.35% | 76.78% - 16.87% - 6.35% | 300 (181 - 81 - 38) | 71 | 37 | 26 | 7
financial | 🔵 5d 12h | 🟢 17h 30m | 🟢 5h 51m | 🟡 17h 21m | 🟡 3d 20h | 🔵 14.55% | 🔵 4.01% | 81.44% - 14.55% - 4.01% | 127 (67 - 46 - 14) | 26 | 13 | 39 | 5
negocios | 🟡 11d 15h | 🟢 13h 9m | 🟢 1h 59m | 🟡 14h 41m | 🔴 10d 10h | 🔵 13.98% | 🔴 14.02% | 72.0% - 13.98% - 14.02% | 69 (42 - 20 - 7) | 0 | 2 | 1 | 0
product cx | 🔵 4d 23h | 🔵 1d 16h | 🟡 23h 2m | 🔵 7h 15m | 🔵 2d | 🔵 12.31% | 🟡 5.25% | 82.44% - 12.31% - 5.25% | 26 (14 - 7 - 5) | 1 | 2 | 5 | 2

## Enero
owner | cycle time | coding | pickup | review | deploy | refactor | rework | work breakdown(newcode-refactor-rework) | Total Deploys | Bugs Total | Bugs Done | DT Total | DT Done | cycletime_diff | coding_diff | pickup_diff | review_diff | deploy_diff | refactor_diff | rework_diff | bugs_total_diff | dt_total_diff | total_release_deploy_diff
owner_checkout | 🟢 1d | 🟢 4h 34m | 🔵 11h 19m | 🔵 9h | ⚪ 0m | 🟢 6.1% | 🟡 6.19% | 87.71% - 6.1% - 6.19% | 15 (4 - 11 - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ⬆ - 11d 9h | ⬇ + 1h 1m | ⬇ + 10h 3m | ⬆ - 50m | ⬆ - 11d 19h | ⬆ - 17.45% | ⬆ - 2.05% | = | ⬆ - 1.0 | ⬇ - 5.0
owner_crm | 🟡 8d 15h | 🔵 23h 48m | 🟡 14h 29m | 🔵 8h 44m | 🔴 6d 16h | 🔵 12.19% | 🟢 1.37% | 86.44% - 12.19% - 1.37% | 30 (16 - 7 - 7) | 2 | 3 | 6 | 4 | ⬇ + 3d 16h | ⬆ - 16h 29m | ⬆ - 8h 33m | ⬇ + 1h 29m | ⬇ + 4d 16h | ⬆ - 0.12% | ⬆ - 3.88% | ⬇ + 1.0 | ⬇ + 1.0 | ⬆ + 2.0
owner_gas | 🔵 4d 11h | 🟢 7m | 🔵 10h 37m | 🔵 6h 55m | 🟡 3d 17h | 🟢 2.84% | 🔴 17.57% | 79.59% - 2.84% - 17.57% | 14 (5 - 5 - 4) | 0 | 2 | 0 | 1 | ⬇ + 3h 3m | ⬆ - 11h 59m | ⬇ + 8h | ⬆ - 1d 3h | ⬇ + 1d 11h | ⬆ - 14.09% | ⬇ + 7.6% | ⬆ - 7.0 | = | ⬇ - 7.0
owner_insurance | 🔴 14d 1h | 🟢 14h 19m | 🟡 16h 1m | 🟡 1d 3h | 🔴 11d 16h | 🟢 8.14% | 🔵 2.68% | 89.17% - 8.14% - 2.68% | 21 (15 - 3 - 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ⬇ + 9d 17h | ⬇ + 2h 47m | ⬇ + 2h 33m | ⬆ - 9h 1m | ⬇ + 9d 20h | ⬆ - 14.74% | ⬇ + 1.6% | ⬆ - 8.0 | = | ⬆ + 1.0
owner_krossboarder-remesas | 🟡 7d 10h | 🟢 6h 3m | 🟢 4h 26m | 🔵 12h 20m | 🔴 6d 11h | 🔵 12.06% | 🟡 6.47% | 81.47% - 12.06% - 6.47% | 71 (44 - 20 - 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | ⬆ - 2h 20m | ⬆ - 6h 29m | ⬇ + 1h 18m | ⬇ + 4h 46m | ⬆ - 1h 55m | ⬇ + 5.84% | ⬇ + 1.8% | ⬆ - 10.0 | ⬆ - 29.0 | ⬇ - 4.0
owner_marketplace | 🟡 7d 3h | 🔵 1d 6h | 🟢 3h 55m | 🟡 17h 56m | 🟡 4d 22h | 🔴 26.45% | 🟡 5.81% | 67.74% - 26.45% - 5.81% | 71 (49 - 15 - 7) | 10 | 21 | 8 | 9 | ⬇ + 14h 16m | ⬆ - 47m | ⬆ - 4h 52m | ⬇ + 1h 9m | ⬇ + 18h 46m | ⬇ + 7.1% | ⬇ + 1.6% | ⬆ - 19.0 | ⬆ - 17.0 | ⬆ + 1.0
owner_promos | 🔴 15d 6h | 🔵 22h 38m | 🟡 21h 58m | 🔴 2d 9h | 🔴 11d | 🟡 16.17% | 🔵 2.14% | 81.69% - 16.17% - 2.14% | 76 (57 - 10 - 9) | 1 | 0 | 9 | 0 | ⬇ + 4d 13h | ⬇ + 10h 18m | ⬇ + 4h 24m | ⬇ + 1d 8h | ⬇ + 2d 14h | ⬆ - 6.22% | ⬆ - 5.13% | ⬆ - 17.0 | ⬇ + 9.0 | ⬇ - 6.0
owner_tap2phone | 🟡 11d 22h | 🔵 21h 40m | 🟢 3h 51m | 🟡 19h 45m | 🔴 10d | 🟡 18.88% | 🔴 13.56% | 67.56% - 18.88% - 13.56% | 96 (74 - 20 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ⬇ + 1d | ⬆ - 1h 6m | ⬇ + 1h 8m | ⬇ + 12m | ⬇ + 1d | ⬇ + 14.48% | ⬆ - 6.27% | = | = | =
owner_ticketing | 🔵 4d 21h | 🟡 2d 12h | 🔵 8h 5m | 🔴 2d 1h | ⚪ 0m | 🔵 10.79% | 🔵 4.2% | 85.01% - 10.79% - 4.2% | 35 (29 - 5 - 1) | 5 | 3 | 8 | 4 | ⬇ + 3d 21h | ⬇ + 2d 7h | ⬇ + 5h 25m | ⬇ + 1d 9h | = | ⬇ + 1.99% | ⬇ + 0.23% | ⬆ - 12.0 | ⬇ + 7.0 | ⬇ - 5.0
owner_tipodecambio | 🟡 10d 5h | 🟢 5h 29m | 🟢 3h 48m | 🟢 2h 25m | 🔴 9d 17h | 🟡 18.31% | 🔵 3.82% | 77.87% - 18.31% - 3.82% | 67 (35 - 26 - 6) | 2 | 1 | 2 | 1 | ⬇ + 5d 12h | ⬆ - 22h 59m | ⬇ + 2h 49m | ⬆ - 5h 45m | ⬇ + 6d 14h | ⬇ + 3.77% | ⬆ - 2.48% | ⬆ - 6.0 | ⬆ - 8.0 | ⬆ + 5.0
retail | 🟡 7d 22h | 🔵 1d 4h | 🔵 11h 8m | 🔴 1d 8h | 🟡 4d 22h | 🔵 14.06% | 🔴 7.43% | 78.51% - 14.06% - 7.43% | 196 (140 - 35 - 21) | 16 | 26 | 25 | 14 | ⬇ + 2d 7h | ⬇ + 13h 9m | ⬇ + 3h 14m | ⬇ + 9h 49m | ⬇ + 1d 5h | ⬆ - 2.81% | ⬇ + 1.08% | ⬆ - 55.0 | ⬆ - 1.0 | =
financial | 🟡 10d 13h | 🟢 8h 37m | 🔵 8h 5m | 🟡 14h 1m | 🔴 9d 7h | 🔵 12.84% | 🔵 4.32% | 82.84% - 12.84% - 4.32% | 159 (94 - 49 - 16) | 2 | 1 | 2 | 1 | ⬇ + 5d 1h | ⬆ - 8h 53m | ⬇ + 2h 14m | ⬆ - 3h 20m | ⬇ + 5d 11h | ⬆ - 1.71% | ⬇ + 0.31% | ⬆ - 24.0 | ⬆ - 37.0 | =
negocios | 🟡 6d 11h | 🟢 13h 7m | 🔵 7h 35m | 🟡 14h 22m | 🟡 5d | 🔵 12.49% | 🔴 9.88% | 77.63% - 12.49% - 9.88% | 111 (78 - 31 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ⬆ - 5d 4h | ⬆ - 2m | ⬇ + 5h 36m | ⬆ - 19m | ⬆ - 5d 9h | ⬆ - 1.49% | ⬆ - 4.14% | = | ⬆ - 1.0 | =
product cx | 🟡 8d 15h | 🔵 23h 48m | 🟡 14h 29m | 🔵 8h 44m | 🔴 6d 16h | 🔵 12.19% | 🟢 1.37% | 86.44% - 12.19% - 1.37% | 30 (16 - 7 - 7) | 2 | 3 | 6 | 4 | ⬇ + 3d 16h | ⬆ - 16h 29m | ⬆ - 8h 33m | ⬇ + 1h 29m | ⬇ + 4d 16h | ⬆ - 0.12% | ⬆ - 3.88% | ⬇ + 1.0 | ⬇ + 1.0 | =